## Kế hoạch năm 2025
PHỤ LỤC: BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2025
(Kèm theo Báo văn số: /UBND ngày /5/2025 của UBND xã Ba Vì)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung/danh mục/chủ đầu rư | Mã số dự án đầu tư | Vốn kế hoạch năm 2025 |  |  |  |  | Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 30/5/2025 | [6 empty] | Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết 30/6/2025 |  |  | Ghi chú
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Kế hoạch vốn đã nhập Tabmis | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  | Tổng số | Trong đó
|  |  |  | Kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm
[5 empty] | Kế hoạch Thủ tướng CP giao | Kế hoạch vốn năm 2025 theo Quyết định cấp thẩm quyền phân khai |  |  |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4a | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15
B | DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ |  | 17317.518 | 6155.745 | 0 | 11161.773 | 0 | 3604.623 | 1440.645 | 1440.645 | 0 | 2163.978 | 2163.978 | 0 | 11061.951 | 6155.178 | 4906.773 | 0
B.1 | Vốn NSNN |  | 17317.518 | 6155.745 | 0 | 11161.773 | 0 | 3604.623 | 1440.645 | 1440.645 | 0 | 2163.978 | 2163.978 | 0 | 11061.951 | 6155.178 | 4906.773 | 0
I | Vốn cân đối NS địa phương (bao gồm cấp xã)
II | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia |  | 17317.518 | 6155.745 | 0 | 11161.773 | 0 | 3604.623 | 1440.645 | 1440.645 | 0 | 2163.978 | 2163.978 | 0 | 11061.951 | 6155.178 | 4906.773 | 0
II.1 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 17317.518 | 6155.745 | 0 | 11161.773 | 0 | 3604.623 | 1440.645 | 1440.645 | 0 | 2163.978 | 2163.978 | 0 | 11061.951 | 6155.178 | 4906.773 | 0
1 | Đường BTXM ngã ba Gò Da đi tổ 3 Gò Da nhánh 1) | 7981103 | 119.901 |  |  | 119.901 |  | 57.139 | 0 |  |  | 57.139 | 57.139 |  | 119.901 |  | 119.901
2 | Đường BTXM Cầu Nước Ui đi ngã ba Gò Da (đoạn nền bê thông hư) | 7981104 | 87.376 |  |  | 87.376 |  | 46.137 | 0 |  |  | 46.137 | 46.137 |  | 87.376 |  | 87.376
3 | Cống tràn suối Nước Trết, Gò Vành | 7981102 | 63.509 | 0.567 |  | 62.942 |  | 41.114 | 0 |  |  | 41.114 | 41.114 |  | 62.942 |  | 62.942
4 | Kiên cố hóa kênh Klui | 8044158 | 143.487 |  |  | 143.487 |  | 139.354 | 0 |  |  | 139.354 | 139.354 |  | 143.487 |  | 143.487
5 | Nhà văn hóa xã Ba Vì; hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa, tường rào, cổng ngõ và đầu tư sân vườn, khu thể thao | 8044159 | 171 |  |  | 171 |  | 137.12 | 0 |  |  | 137.12 | 137.12 |  | 171 |  | 171
6 | Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng ngõ điểm Trường Mầm non Gò Năng thành Nhà Văn hóa thôn Gò Năng | 8044160 | 144 |  |  | 144 |  | 115.122 | 0 |  |  | 115.122 | 115.122 |  | 144 |  | 144
7 | Đường BTXM QL24 đi Tổ Mang Cong, thôn Gò Vành | 8044161 | 121.174 |  |  | 121.174 |  | 97.865 | 0 |  |  | 97.865 | 97.865 |  | 121.174 |  | 121.174
8 | Ngã 3 Gò Gia đi Tổ 3 Gò Da (nhánh 2) | 8044162 | 111 |  |  | 111 |  | 82.307 | 0 |  |  | 82.307 | 82.307 |  | 111 |  | 111
9 | Đường BTXM Nước Trết - Gò Vành (nhánh 1) | 8044163 | 119.893 | 0 |  | 119.893 |  | 68.899 | 0 |  |  | 68.899 | 68.899 |  | 119.893 |  | 119.893
10 | Nhà văn hóa thôn Gò Vành | 8044164 | 172 |  |  | 172 |  | 172 | 0 |  |  | 172 | 172 |  | 172 |  | 172
11 | Nhà văn hóa thôn Nước Ui | 8044165 | 166 |  |  | 166 |  | 166 | 0 |  |  | 166 | 166 |  | 166 |  | 166
12 | Nối tiếp đường BTXM Mang Cành - K'diêu | 8044166 | 116 |  |  | 116 |  | 116 | 0 |  |  | 116 | 116 |  | 116 |  | 116
13 | Trường THCS Ba Vì; Hạng mục: 04 phòng học tập và 02 phòng hỗ trợ | 8094552 | 1752.645 | 1440.645 |  | 312 |  | 1682.154 | 1440.645 | 1440.645 |  | 241.509 | 241.509 |  | 1752.645 | 1440.645 | 312
14 | Nghĩa trang nhân dân | 8093727 | 1800 |  |  | 1800 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Trường Tiểu học Ba Vì; Hạng mục: 04 phòng học, 02 phòng hỗ trợ học tập và 02 phòng phụ trợ | 8094553 | 3413.008 | 2940.008 |  | 473 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3413.008 | 2940.008 | 473
16 | Nâng cấp BTXM tuyến đường từ nhà Bà Lương đến cầu Nước Ui | 8120839 | 919.129 | 434.129 |  | 485 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 434.129 | 434.129
17 | Đường BTXM Tổ Đồng Rò đi bể Nước sạch, thôn Nước Xuyên | 8120838 | 643.144 | 345.144 |  | 298 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 345.144 | 345.144
18 | Kiên cố hóa kênh Mã Nin | 8120843 | 1103.252 | 695.252 |  | 408 |  | 408 | 0 |  |  | 408 | 408 |  | 1103.252 | 695.252 | 408
19 | Nâng cấp, mở rộng đường BTXM đoạn từ cầu Suối Nước Đen đến nhà ông Lầy | 8120842 | 2400 | 100 |  | 2300 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
20 | Nâng cấp, mở rộng đường BTXM Nước Trết - Gò Vành | 8120841 | 1472 | 100 |  | 1372 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100
21 | Kiên cố hóa Kênh Nước Trết | 8120840 | 857 | 100 |  | 757 |  | 275.412 | 0 |  |  | 275.412 | 275.412 |  | 857 | 100 | 757
22 | Trường THCS Ba Vì; Sửa chữa, nâng cấp sân trường |  | 570 |  | 0 | 570 | [8 empty] | 570 |  | 570
23 | Trường Tiểu học Ba Vì; Hạng mục: Tường rào, sửa chữa, nâng cấp sân trường |  | 852 |  |  | 852 | [8 empty] | 852 |  | 852